## Sheet1
Data Início	Data Fim	João Martins	Tempo Desenvolvimento (h)	João Castilho	Tempo Desenvolvimento (h)	João Costa	Tempo Desenvolvimento (h)
27/10/2016	08/11/2016	Realização da 1ª Meta	2	Realização da 1ª Meta	2	Realização da 1ª Meta	2
09/11/2016	15/11/2016	Criar as tabelas SQL	1	Integração da BD no projecto de SD	0.5	Adicionar Utilizadores / Adicionar Leilões	1
16/11/2016	22/11/2016	Pesquisar Leilão / Consultar Leilão	2.5	Adicionar Mensagens / Adicionar Licitações	2	Listar Leilões de cada utilizador / Terminar Leilão	3
23/11/2016	29/11/2016	Cancelar Leilão / Banir Utilizador	3	Notificar Licitação / Editar Leilão	4	Listar Utilizadores Online / Listar Utilizadores Offline	2
30/11/2016	06/12/2016	Tratamento de Excepções	3	Tratamento de Excepções	3	Tratamento de Excepções	3
7/12/2016	13/12/2016	Tratamento de Excepções	2	Tratamento de Excepções	2	Tratamento de Excepções	1
14/12/2016	16/12/2016	Últimos ajustes e realização dos Manuais	2	Últimos ajustes e realização dos Manuais	2	Últimos ajustes e realização dos Manuais	3